## Product Backlog 01
PRODUCT BACKLOG |  |  |  |  | SPRINTBACKLOG
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como usuario Mecanico podre generar nuevos informes de mantencion a una grua en especifico. | Mecanico | Vista Registrar de IMEIN APP | Funcionalidades principales 42 pts. | 21 | 19 | 2 | 2 | Alta | Por hacer
HU-02 | Como usuario Mecanico podre leer codigos QR con el lector dentro de la aplicación. | Mecanico | Vista escanear de IMEIN APP |  | 21 | 11 |  |  | Alta | Por hacer
HU-03 | Como usuario Mecanico tendre la opcion de destacar infromes para que un supervisor pueda revisarlas. | Mecanico | Vista principal historial de IMEIN APP |  | 5 | 5 |  |  | normal | Por hacer
HU-04 | Como usuario Mecanico tendre la opcion de imprimir o enviar por correo los informes o hojas de vida en los que este trabajando. | Mecanico | Vista principal informe de grua de IMEIN APP |  | 3 | 4 |  |  | baja | Por hacer
HU-05 | Como usuario Jefe de taller podre asignar un informe a un mecanico o cliente. | Jefe de taller | Vista infromes de IMEIN APP | Administracion jefe de taller 28 Pts. | 13 | 7 | 2 | 2 | normal | Por hacer
HU-06 | Como usuario Jefe de taller podre supervisar informes de los mecanicos . | Jefe de taller | Vista informes de IMEIN APP |  | 2 | 3 |  |  | normal | Por hacer
HU-07 | Como usuario Jefe de taller podre añadir y eliminar mecanicos a mi cargo. | Jefe de taller | Vista Gestion mecanicos de IMEIN APP |  | 4 | 4 |  |  | normal | Por hacer
HU-08 | Cómo usuario jefe de taller podre asignar y eliminar gruas a mis mecanicos a cargo. | Jefe de taller | Vista Gestion mecanicos de IMEIN APP |  | 1 | 4 |  |  | normal | Por hacer
HU-09 | Como usuario Jefe de taller podre enviar informes a clientes y a mis superiores. | Jefe de taller | Vista informes de IMEIN APP |  | 5 | 3 |  |  | normal | Por hacer
HU-10 | Como usuario Gerente podre administrar los usuarios de la aplicación. | Gerente | Vista administrar usuarios de IMEIN APP | Administracion usuario gerente 35 Pts. | 8 | 4 | 2 | 2 | Alta | Por hacer
HU-11 | Como usuario Gerente podre asignar clientes/gruas a jefes de taller o mecanicos en especifico. | Gerente | Vista informes de IMEIN APP |  | 13 | 4 |  |  | Alta | Por hacer
HU-12 | Como usuario Gerente podre eliminar informes. | Gerente | Vista informes de IMEIN APP |  | 5 | 2 |  |  | Alta | Por hacer
HU-13 | Como usuario Gerente podre editar informacion de gruas o informes. | Gerente | Vista informes de IMEIN APP |  | 13 | 5 |  |  | Alta | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.